## Sheet1
模块 | 工作内容 | 时间
部门 | 修改页面显示方式 | 1 | 2017-05-17
员工 | 增加多个部门角色 | 1 | 2017-05-18
CRM | 自定义客户分类，为改分类下客户添加专有属性 | 1 | 2017-05-19
| 添加客户 | 1 | 2017-05-22
| 添加客户来往日志 | 1 | 2017-05-23
| 添加客户给的收益 | 1 | 2017-05-24
| 批量录入客户 | 1 | 2017-05-25
| 按照分类发送短信 | 1 | 2017-05-26
财务 | 日常财务支出 | 1 | 2017-05-27
| 客户财务收入 | 1 | 2017-06-01
| 创建项目，填写详细计划，待上级通过审核后，发送通知至相关人员 | 3 | 2017-06-06
项目 | 项目开始进行，相关人员反馈进度 | 3 | 2017-06-09
| 财务报告，定时发送功能 | 2 | 2017-06-13
任务提醒 | 关联客户来往中日志中的任务 | 2 | 2017-06-15
| 关联项目计划中的任务 | 2 | 2017-06-19
| 新建任务提醒 | 2 | 2017-06-21
网盘 | 新建文件，设置文件访问权限 | 4 | 2017-06-27
| 上传，删除文件 | 3 | 2017-06-30
权限 | 为部门/角色添加权限 | 2 | 2017-07-03
| 为个别用户添加权限 | 2 | 2017-07-05
| 为每个模块设置权限检测 | 1 | 2017-07-06
| 总计 | 35